## Sheet1
Activity | Predecessor | Duration(Weeks) | ES | EF | LS | LF | TS | FS
A |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
B | A | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0
C | A,B | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0
D |  | 5 | 0 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4
E | C,D | 6 | 9 | 15 | 9 | 15 | 0 | 0
F | E | 2 | 15 | 17 | 15 | 17 | 0 | 0
G | E,F | 1 | 17 | 18 | 17 | 18 | 0 | 0
H | A,C,E,F | 17 | 17 | 34 | 17 | 34 | 0 | 0